## 改版履歴
改版履歴 | プロジェクト名 |  | 更新日 | 更新者 | バージョン | 製造工程
| pythonGame |  | 2020-02-23 | Giphe | 1.0 | 詳細設計 | プロジェクト名 | 機能ID
[7 empty] | pythonGame | 詳細設計
更新日 | 版数 | 更新内容 |  |  |  | 更新者
2020-02-23 | 1.0 | 初版 |  |  |  | Giphe

## 課題管理表
PyGame課題管理表
No | 機能名 | 課題内容 | 課題難度 | レビューア | レビューイ | 原因 | 作業工程 | バグ区分 | 修正内容 | 対応日 | 対応者名 | 確認日 | 確認者名
1 | メイン画面 | g.show_go_screen()→ self.wait_for_key()→ while waiting: self.clock.tick(FPS) for event in pg.event.get(): でキー押下待ちとなりGAMEOVER画面からNEWGAMEに遷移しない。 | D | Giphe | Giphe | g.show_go_screen()→ if not self.running: return running = Trueが入ってきた場合 処理を続行するため。逆にrunning = falseの場合return となる状況が存在しないことによる | 詳細設計 | バグ | g.show_start_screen()で初期化のメイン画面を表示していたのだが、このメソッドがwhileの外にあったためrunningループからはたどり着けなかった。 | 2020-04-02 | Giphe | 2020-04-02 | Giphe
2 | メイン画面 | GAMEオーバー画面からEnter押下後NewGame画面に遷移しない | D | Giphe | Giphe | g.running = Falseの場合に最も大きいループmainループを抜けるため。 | 詳細設計 | バグ | No1と同様バグ | 2020-04-02 | Giphe | 2020-04-02 | Giphe
3 | メイン画面 | デバッグ時にF5を連続実行すると画面が固まる。デバッグは停止（画面だけが表示された状態） →同時実行を回避したい | D | Giphe | Giphe | 指摘誤り？ 実際はデバッグ実行を想定していないため対処は保留→楽観ロック？
4 | メイン画面 | キーを押しても認識されない。 | D | Giphe | Giphe | キー待ちの処理中はkeys = pg.key.get_pressed()のスコープの範囲外となっているためwhileやforのループ外で宣言されていたため。 | 詳細設計 | バグ | keys = pg.key.get_pressed()をループ内に配置することでスコープを正常化 | 2020-04-02 | Giphe | 2020-04-02 | Giphe
5 | メイン画面 | コマンド画面でこれを指定、それぞれのキーを入力された場合を動的に判断して それぞれのプログラムに渡せる仕組みを作りたい | S | Giphe | Giphe
6 | メイン画面 | プログラムごとのrunningのような処理中フラグを作成→while self.running | C | Giphe | Giphe
7 | メイン画面 | メニュー画面F1ボタン押下時→データ１を起動（F2、F3も同様） | B | Giphe | Giphe
8 | メイン画面 | ログイン画面の作成：ユーザIDとパスワードを入力しログインする仕様→データ選択 | C | Giphe | Giphe
9 | メイン画面 | DAOは今後プログラム名を活用→仮としてログイン画面はSql.py(DAO)を実装(DTOは必要ない？) | C | Giphe | Giphe
10 | メイン画面 | DAOに同じようなDBの記述が入るのでDBAccessとして処理をまとめる。 | C | Giphe | Giphe
11 | メイン画面 | user_id,passwordに対するエラーそれぞれを判別できるようにする | C | Giphe | Giphe

## 選択項目
詳細設計 | バグ | S
単体テスト仕様書 | APバグ以外 | A
製造 |  | B
C
D