## 改版履歴
改版履歴 | プロジェクト名 |  | 更新日 | 更新者 | バージョン | 製造工程
| pythonGame |  | 2020-02-23 | Giphe | 1.0 | 詳細設計 | プロジェクト名 | 機能ID
[7 empty] | pythonGame | 詳細設計
更新日 | 版数 | 更新内容 |  |  |  | 更新者
2020-02-23 | 1.0 | 初版 |  |  |  | Giphe

## 課題管理表
PyGame課題管理表
No | 機能名 | 課題内容 | 課題難度 | レビューア | レビューイ | 原因 | 作業工程 | バグ区分 | 修正内容 | 対応日 | 対応者名 | 確認日 | 確認者名
1 | メイン画面 | g.show_go_screen()→ self.wait_for_key()→ while waiting: self.clock.tick(FPS) for event in pg.event.get(): でキー押下待ちとなりGAMEOVER画面からNEWGAMEに遷移しない。 | D | Giphe | Giphe | g.show_go_screen()→ if not self.running: return running = Trueが入ってきた場合 処理を続行するため。逆にrunning = falseの場合return となる状況が存在しないことによる | 詳細設計 | バグ | g.show_start_screen()で初期化のメイン画面を表示していたのだが、このメソッドがwhileの外にあったためrunningループからはたどり着けなかった。 | 2020-04-02 | Giphe | 2020-04-02 | Giphe
2 | メイン画面 | GAMEオーバー画面からEnter押下後NewGame画面に遷移しない | D | Giphe | Giphe | g.running = Falseの場合に最も大きいループmainループを抜けるため。 | 詳細設計 | バグ | No1と同様バグ | 2020-04-02 | Giphe | 2020-04-02 | Giphe
3 | メイン画面 | デバッグ時にF5を連続実行すると画面が固まる。デバッグは停止（画面だけが表示された状態） →同時実行を回避したい | D | Giphe | Giphe | 指摘誤り？ 実際はデバッグ実行を想定していないため対処は保留→楽観ロック？
4 | メイン画面 | キーを押しても認識されない。 | D | Giphe | Giphe | キー待ちの処理中はkeys = pg.key.get_pressed()のスコープの範囲外となっているためwhileやforのループ外で宣言されていたため。 | 詳細設計 | バグ | keys = pg.key.get_pressed()をループ内に配置することでスコープを正常化 | 2020-04-02 | Giphe | 2020-04-02 | Giphe
5 | メイン画面 | コマンド画面でこれを指定、それぞれのキーを入力された場合を動的に判断して それぞれのプログラムに渡せる仕組みを作りたい | S | Giphe | Giphe
6 | メイン画面 | プログラムごとのrunningのような処理中フラグを作成→while self.running | C | Giphe | Giphe
7 | メイン画面 | メニュー画面F1ボタン押下時→データ１を起動（F2、F3も同様） | B | Giphe | Giphe
8 | メイン画面 | ログイン画面の作成：ユーザIDとパスワードを入力しログインする仕様→データ選択 | C | Giphe | Giphe | tkinterを未実装 エラー表示未実装 | 詳細設計 | バグ
9 | メイン画面 | DAOは今後プログラム名を活用→仮としてログイン画面はSql.py(DAO)を実装(DTOは必要ない？) | C | Giphe | Giphe
10 | メイン画面 | DAOに同じようなDBの記述が入るのでDBAccessとして処理をまとめる。 | C | Giphe | Giphe
11 | ログイン画面 | user_id,passwordに対するエラーそれぞれを判別できるようにする | C | Giphe | Giphe | errorにエラー種別が定義されていないことによる。 | 詳細設計 | バグ | error['digit']とerror['length']を宣言しエラー種別ごとに対応できるようにした。 中身は{'user_id':XXXX, 'password':XXXX}のように辞書型で要素を設定する | 2020-04-04 | Giphe | 2020-04-04 | Giphe
12 | ログイン画面 | from login import *でsyntax error、ファイルにジャンプすることは可能だがデバッグで読込失敗する。 | B | Giphe | Giphe | unexpected token '<newline>のため。 ')'が抜けていたことによる構文エラー | 詳細設計 | バグ | )を追加でimport loginが動作。 | 2020-04-04 | Giphe | 2020-04-04 | Giphe
13 | ログイン画面 | AttributeErrorが発生。 'Login' object has no attribute 'tk' L15 self.tk.__init__(self) | C | Giphe | Giphe | Loginクラス内であることに原因がある self.root = tk.Tk()を実施は可能 tk.Label(～は課題内容と同様のerrorが発生する。 'tk→self.rootで呼び出すも以下のエラー '_tkinter.tkapp' object has no attribute 'Entry' | 詳細設計 | バグ | login.py 調べた結果、pygameにボタンのモジュールが存在していないことからログインフォームを作ること自体困難と判断。 →GUI（tkinter)で実装する | 2020-04-04 | Giphe | 2020-04-04 | Giphe
14 | ログイン画面 | sqlが正常の形式でないwhereがいっぱい | C | Giphe | Giphe | 文字列の結合にjoinを使っていたため。 | 詳細設計 | バグ | 文字列の結合にjoinを使っていたため。 Joinはリスト型→str型にする場合に使うのがよい。単純な文字列の結合は+で十分 | 2020-04-06 | Giphe | 2020-04-06 | Giphe
15 | ログイン画面 | DBからデータが取得できない、OperationalError→2006 | B | Giphe | Giphe | conn = ～の部分をlogin.pyに記述していた。またデバッグで確認するとlocal項目のほとんどにErrorが表示されていた。 外部からの呼出しだとDBが読み込まれないのだと思われる。 | 詳細設計 | バグ | DbAccessクラスを作成、DBにアクセスする際はこのクラスを宣言する。__init__（コンストラクタでDBを読み込み可能）デストラクタも実装→DBのクローズが自動で可能。 | 2020-04-07 | Giphe | 2020-04-07 | Giphe
16 | ログイン画面 | mainloop()が抜けられない→main.pyにてl = Login()によりクラス宣言後 l.mainloop()実行→これにより外部からログイン画面が呼び出される、self.root.destoroy()を実施してもログイン画面が閉じな | B | Giphe | Giphe | 外部(main.py)で開始後、開始したクラスのmainloop()をdestoroyしなくてはならない。左記のself.root.mainloop()はクラス内で宣言されたtkinterの子クラスに過ぎない。 | 詳細設計 | バグ | 正常終了時にself.destory()を追記。SelfとはつまりLogin()のこと。Main.pyに戻らずともlogin.pyの中でクラスをdestroyすればよい。 | 2020-04-07 | Giphe | 2020-04-07 | Giphe
17 | ログイン画面 | Sql(DAO)で取得したデータを自動でusers(DTO)に渡して画面に返す仕組みが欲しい。（フレームワーク作成） | B | Giphe | Giphe | 取得したデータとDBのカラムが紐づいていないことが問題。 | 詳細設計 | バグ | 使用モジュールを変更MySQLdb(クソ、さすがテックアカデミーが押しているだけある）→MySQL.connectorをpipでインストール後実装、cursor(dictionary=True)を設定→user_dataにカラム名が表示された。取得だけなら(DTO)を作るまでもない。 | 2020-04-07 | Giphe | 2020-04-07 | Giphe

## 選択項目
詳細設計 | バグ | S
単体テスト仕様書 | APバグ以外 | A
製造 |  | B
C
D