## 改版履歴
改版履歴 | プロジェクト名 |  | 更新日 | 更新者 | バージョン | 製造工程
| pythonGame |  | 2020-02-23 | Giphe | 1.0 | 詳細設計 | プロジェクト名 | 機能ID
[7 empty] | pythonGame | 詳細設計
更新日 | 版数 | 更新内容 |  |  |  | 更新者
2020-02-23 | 1.0 | 初版 |  |  |  | Giphe

## 課題管理表
PyGame課題管理表
No | 機能名 | 課題内容 | 課題難度 | レビューア | レビューイ | 原因 | 作業工程 | バグ区分 | 修正内容 | 対応日 | 対応者名 | 確認日 | 確認者名
1 | メイン画面 | g.show_go_screen()→ self.wait_for_key()→ while waiting: self.clock.tick(FPS) for event in pg.event.get(): でキー押下待ちとなりGAMEOVER画面からNEWGAMEに遷移しない。 | D | Giphe | Giphe | g.show_go_screen()→ if not self.running: return running = Trueが入ってきた場合 処理を続行するため。逆にrunning = falseの場合return となる状況が存在しないことによる | 詳細設計 | バグ | g.show_start_screen()で初期化のメイン画面を表示していたのだが、このメソッドがwhileの外にあったためrunningループからはたどり着けなかった。 | 2020-04-02 | Giphe | 2020-04-02 | Giphe
2 | メイン画面 | GAMEオーバー画面からEnter押下後NewGame画面に遷移しない | D | Giphe | Giphe | g.running = Falseの場合に最も大きいループmainループを抜けるため。 | 詳細設計 | バグ | No1と同様バグ | 2020-04-02 | Giphe | 2020-04-02 | Giphe
3 | メイン画面 | デバッグ時にF5を連続実行すると画面が固まる。デバッグは停止（画面だけが表示された状態） →同時実行を回避したい | D | Giphe | Giphe | 指摘誤り？ 実際はデバッグ実行を想定していないため対処は保留→楽観ロック？
4 | メイン画面 | キーを押しても認識されない。 | D | Giphe | Giphe | キー待ちの処理中はkeys = pg.key.get_pressed()のスコープの範囲外となっているためwhileやforのループ外で宣言されていたため。 | 詳細設計 | バグ | keys = pg.key.get_pressed()をループ内に配置することでスコープを正常化 | 2020-04-02 | Giphe | 2020-04-02 | Giphe
5 | メイン画面 | コマンド画面でこれを指定、それぞれのキーを入力された場合を動的に判断して それぞれのプログラムに渡せる仕組みを作りたい | S | Giphe | Giphe | 画面遷移の知識不足 | 詳細設計 | バグ | pointerを実装UP、DOWNによってポインターの移動が可能になった。 | 2020-04-15 | Giphe | 2020-04-15 | Giphe
6 | メイン画面 | プログラムごとのrunningのような処理中フラグを作成→while self.running | C | Giphe | Giphe | よくわかっていない。 | 詳細設計 | バグ | menuはrunningフラグを設置する予定 | 2020-04-15 | Giphe | 2020-04-15 | Giphe
7 | メイン画面 | メニュー画面F1ボタン押下時→データ１を起動（F2、F3も同様） | B | Giphe | Giphe | 課題23で対応 | 詳細設計 | バグ | 課題23で対応 | 2020-04-15 | Giphe | 2020-04-15 | Giphe
8 | メイン画面 | ログイン画面の作成：ユーザIDとパスワードを入力しログインする仕様→データ選択 | C | Giphe | Giphe | tkinterを未実装 エラー表示未実装 | 詳細設計 | バグ | tkinterで簡易的なログインウィンドウを作成 | 2020-04-15 | Giphe | 2020-04-15 | Giphe
9 | メイン画面 | DAOは今後プログラム名を活用→仮としてログイン画面はSql.py(DAO)を実装(DTOは必要ない？) | C | Giphe | Giphe | 今のところ問題ない→idからデータを丸ごと取得するので必要なデータの抽出を必要としていないため。
10 | メイン画面 | DAOに同じようなDBの記述が入るのでDBAccessとして処理をまとめる。 | C | Giphe | Giphe | SqlファイルとDbへのアクセス部分は分かれていた方がごちゃごちゃしないため。 | 詳細設計 | バグ
11 | ログイン画面 | user_id,passwordに対するエラーそれぞれを判別できるようにする | C | Giphe | Giphe | errorにエラー種別が定義されていないことによる。 | 詳細設計 | バグ | error['digit']とerror['length']を宣言しエラー種別ごとに対応できるようにした。 中身は{'user_id':XXXX, 'password':XXXX}のように辞書型で要素を設定する | 2020-04-04 | Giphe | 2020-04-04 | Giphe
12 | ログイン画面 | from login import *でsyntax error、ファイルにジャンプすることは可能だがデバッグで読込失敗する。 | B | Giphe | Giphe | unexpected token '<newline>のため。 ')'が抜けていたことによる構文エラー | 詳細設計 | バグ | )を追加でimport loginが動作。 | 2020-04-04 | Giphe | 2020-04-04 | Giphe
13 | ログイン画面 | AttributeErrorが発生。 'Login' object has no attribute 'tk' L15 self.tk.__init__(self) | C | Giphe | Giphe | Loginクラス内であることに原因がある self.root = tk.Tk()を実施は可能 tk.Label(～は課題内容と同様のerrorが発生する。 'tk→self.rootで呼び出すも以下のエラー '_tkinter.tkapp' object has no attribute 'Entry' | 詳細設計 | バグ | login.py 調べた結果、pygameにボタンのモジュールが存在していないことからログインフォームを作ること自体困難と判断。 →GUI（tkinter)で実装する | 2020-04-04 | Giphe | 2020-04-04 | Giphe
14 | ログイン画面 | sqlが正常の形式でないwhereがいっぱい | C | Giphe | Giphe | 文字列の結合にjoinを使っていたため。 | 詳細設計 | バグ | 文字列の結合にjoinを使っていたため。 Joinはリスト型→str型にする場合に使うのがよい。単純な文字列の結合は+で十分 | 2020-04-06 | Giphe | 2020-04-06 | Giphe
15 | ログイン画面 | DBからデータが取得できない、OperationalError→2006 | B | Giphe | Giphe | conn = ～の部分をlogin.pyに記述していた。またデバッグで確認するとlocal項目のほとんどにErrorが表示されていた。 外部からの呼出しだとDBが読み込まれないのだと思われる。 | 詳細設計 | バグ | DbAccessクラスを作成、DBにアクセスする際はこのクラスを宣言する。__init__（コンストラクタでDBを読み込み可能）デストラクタも実装→DBのクローズが自動で可能。 | 2020-04-07 | Giphe | 2020-04-07 | Giphe
16 | ログイン画面 | mainloop()が抜けられない→main.pyにてl = Login()によりクラス宣言後 l.mainloop()実行→これにより外部からログイン画面が呼び出される、self.root.destoroy()を実施してもログイン画面が閉じな | B | Giphe | Giphe | 外部(main.py)で開始後、開始したクラスのmainloop()をdestoroyしなくてはならない。左記のself.root.mainloop()はクラス内で宣言されたtkinterの子クラスに過ぎない。 | 詳細設計 | バグ | 正常終了時にself.destory()を追記。SelfとはつまりLogin()のこと。Main.pyに戻らずともlogin.pyの中でクラスをdestroyすればよい。 | 2020-04-07 | Giphe | 2020-04-07 | Giphe
17 | ログイン画面 | Sql(DAO)で取得したデータを自動でusers(DTO)に渡して画面に返す仕組みが欲しい。（フレームワーク作成） | B | Giphe | Giphe | 取得したデータとDBのカラムが紐づいていないことが問題。 | 詳細設計 | バグ | 使用モジュールを変更MySQLdb(クソ、さすがテックアカデミーが押しているだけある）→MySQL.connectorをpipでインストール後実装、cursor(dictionary=True)を設定→user_dataにカラム名が表示された。取得だけなら(DTO)を作るまでもない。 | 2020-04-07 | Giphe | 2020-04-07 | Giphe
18 | ログイン画面 | 【課題１８】キャラクターデータ取得後spritesheetを変更する？→新しい画面（ユーザインターフェース）を表示 newメソッド修正（新しいスプライトシート | A | Giphe | Giphe | g.newはスプライトを初期化するメソッド。その後のrunメソッドを実装するのが良い。理想はゲーム開始→ユーザインターフェースの最小化→メニュー画面への遷移 | 詳細設計 | バグ | ★対応中 menu画面でDisplayを初期化し、再構成する予定。
19 | ユーザインターフェース | 実行→GAMEOVER→実行のように繰り返すとプレイヤーデータが増えていってしまう | B | Giphe | Giphe | # 名前をリストに格納 にて既存のplayer_nameを除外する処理が抜けていた。GAMEOVERの場合に処理がループするので再読み込みの際は不具合が生じないように注意する必要がある。今回もまだ改善の余地があるかもしれない。 | 詳細設計 | バグ | if d['name'] not in self.player_name: を追加、存在するplayer_nameを追加しないように処理を記載。 | 2020-04-12 | Giphe | 2020-04-12 | Giphe
20 | ユーザインターフェース | keysでSPACE以外のキー押下を取得できない。 | B | Giphe | Giphe | KEYUP:条件の下に存在していることが原因？ KEYDOWN:条件下に処理を記載？ | 詳細設計 | バグ | KEYDOWN:条件下に処理を記載することでF1のキーを読み取ってくれた。おそらくループで再読み込みした際のキーを取得していたのだろう。（初期化後）それかキーを押す強さ | 2020-04-12 | Giphe | 2020-04-12 | Giphe
21 | ユーザインターフェース | 上下押下で選択＆Enterキー押下でデータが選べるようにしたい。カーソルは色を変える。 | C | Giphe | Giphe | ファンクション押下ではわかりずらい、メニュー画面に展開できない。 | 詳細設計 | APバグ以外 | def draw_display(self):を実装show～メソッド内で直接player_nameを描画していたので大きくなりすぎないよう処理を分離 | 2020-04-14 | Giphe | 2020-04-14 | Giphe
22 | ユーザインターフェース | ポインターの番号を編集。ポインタ対象が増えた場合のために拡張性が必要。 | B | Giphe | Giphe | wait_for_keyであれこれ処理を行うと、メソッドが大きくなりすぎてしまうため。 | 詳細設計 | APバグ以外 | UP,DOWN押下時にポインターが上下に移動しているように見えるよう修正。set_pointerでポインターの位置を設定、get_colorでポインターに該当する画面項目をピンク色にする。 | 2020-04-15 | Giphe | 2020-04-15 | Giphe
23 | ユーザインターフェース | characterのステータス部分だけ抜き出して表示したい。 | B | Giphe | Giphe | ちまちま編集するのがめんどくさいうまい取得方法求。 | 詳細設計 | バグ

## 選択項目
詳細設計 | バグ | S
単体テスト仕様書 | APバグ以外 | A
製造 |  | B
C
D